校园信息化建设十年规划

（草案）

现代教育技术中心

二〇〇九年十一月

目  录

序言

一、信息化建设“十一·五”规划执行情况

1．概况

2．《规划》内容

3．《规划》执行情况

二、我校信息化建设现状及存在的问题

1．硬件基础设施建设现状

2．软件应用系统建设现状

3．存在的问题

三、信息化建设指导思想及原则

四、信息化建设目标

五、信息化建设主要内容

1．基础设施建设

2．应用系统建设

六、进度安排及经费预算

序言

信息技术是当今世界发展快、应用广、渗透性强、影响深远的关键技术，是推动经济增长和知识传播应用进程的重要引擎。

信息化建设已成为高等学校现代化建设的核心内容，信息化水平已成为学校综合实力和现代化水平的重要标志。高等学校贯彻“以教育信息化带动教育现代化”的教育现代化战略的基本指导方针，走科学发展之路，就必须高度重视信息化建设，并以此推动办学理念和校园文化的深度变革，促进学科建设、人才培养、科技创新、合作交流以及社会服务等各项事业的持续发展，为提高创新人才培养质量、提升创新能力、提高管理水平提供最好的信息环境，并最终建成数字化、现代化校园。

为实现安庆师范学院建设综合性大学的战略决策，研究和实施安庆师范学院信息化建设是一项长期而又艰巨复杂的系统工程，也是一项基础性和经常性的工作，其建设水平是安庆师范学院整体办学水平、学校形象和地位的重要标志。

本规划时段为2011年——2020年，由五部分组成，第一部分介绍我校信息化建设“十一·五”规划执行情况；第二部分介绍我校信息化建设现状及存在的问题；第三部分介绍我校信息化建设指导思想及原则；第四部分介绍我校信息化建设目标；第五部分介绍我校信息化建设主要内容；第六部分进度及经费预算。

一、信息化建设“十一·五”规划执行情况

1．概况

随着我国高等教育的快速发展，高校在校生人数急剧增长，新技术、新应用不断增加，对多媒体的需求大幅增长，对网络基础设施、网络运维、网络应用、信息标准化等都提出了更高的要求，安庆师范学院在发展过程中也面临着同样的问题。

为了加强校园信息化建设工作，适应教育未来的发展和新应用的需求，2006年6月，学校成立信息中心。9月，信息中心在调查研究的基础上，学习借鉴清华大学，中山大学，东北师范大学，华中师范大学，安徽师范大学等高校校园信息化建设经验，提出了《安庆师范学院校园信息化建设五年规划》（以下简称《规划》），成立了安庆师范学院校园信息化建设领导小组。

2．《规划》内容

《规划》时段为2006年——2010年，由五个部分组成，第一部分简单介绍信息化建设的基本理论和知识，给出了数字化校园的概念设计模型；第二部分详细规划安庆师范学院信息化建设的技术方案；第三部分介绍安庆师范学院校园信息化建设现状；第四部分规划安庆师范学院校园信息化建设进度；第五部分讨论安庆师范学院校园信息化人力资源建设规划等（《规划》具体内容已经印发）。

根据《规划》，考虑到经费、管理规范与水平等因素，校园信息化建设分三个阶段。

第一阶段（2006－2007.12）：网络硬件为主的建设的阶段。主要以校园“一卡通”系统建设和网络教学平台建设为突破口。重点进行校园网络的硬件基础设施建设和完善，同时加强网络应用服务建设，如学校主页的改版、各二级单位主页建设、学校英文主页网站的开通、网络教学资源的整合等。

此阶段以校园“一卡通”系统一期工程建设完成为标志。

第二阶段（2008.1－2009.12）：信息系统为主的建设阶段。主要以校园数据中心建设为突破口，带动如数字图书、数字档案、科研信息、人事管理等系统建设等。由于应用的需要与推动，进一步完善网络基础设施建设、提高其功能并提供更多的网络基本服务（如安防体系建设、身份认证等）。另外，随着应用的增加，开始建设统一的应用服务系统。

此阶段任务最重，又非常迫切，主要建设内容应在2009年底之前完成。

第三阶段（2010.1－2010.12）：虚拟大学的建设与完成阶段。在校内信息化普及后，建设一个新型的数字化大学将是此阶段的主要任务。这一阶段，是信息化校园开始真正展现魅力的时候。现代化的远程教育、虚拟实验室、个性化信息服务将是这一阶段的重点。

这一阶段要对整个信息化校园进行全面地建设和完善，届时安庆师范学院信息化校园应用开始发挥它强大地作用。

3．《规划》执行情况

几年来，期间尽管有机构调整（2007年3月，信息中心与电教中心合并，成立现代教育技术中心）和领导小组人员变动，但《规划》一直发挥着重要作用，成为我校信息化建设的工作指南。经过几年建设，《规划》蓝图正在一步步变成现实，具体情况见表1。

表1                  校园信息化建设执行情况表

| 阶段 | 项目名称 | 主要内容 | 预算 （万元） | 计划 时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 电子政务系统 | 电子政务系统软件升级 | 5 | 2006.9 | 2006.9完成 |
|  | 龙山校区校园网三期建设 | 行政楼、文朔楼、体育看台及4—9#教工住宅楼等九栋建筑的网络综合布线及系统集成 | 50 | 2006.12 | 2006.12完成 |
|  | 校园网核心升级改造 | 采购校园网核心交换机，提升网络整体性能 | 70 | 2006.12 | 2007.6完成 |
|  | 视频会议系统建设 | 教育厅远程视频会议系统 | 5 | 2006.12 | 2007.2完成 |
|  | 网络多媒体教室系统建设 | 龙山校区19个多媒体教室的网络化改造 | 50 | 2006.12 | 2007.1完成 |
|  | 校园网主页改版及二级单位页面完善 | 主页改版、学校英文网站开通、新闻中心网站建设及各二级单位网站建设 | 10 | 2007.2 | 2006.12完成 |
|  | 网络教学平台建设 | 基于网络完成相关的教务、教学活动，教师可以在平台上开设网络课程，学生可以自主选择课程，自主学习。 | 50 | 2007.12 | 2007.2完成 |
|  | 校园“一卡通”规划和一期工程建设 | 调查研究，完成校园“一卡通”系统建设方案、技术方案，并完成一期工程建设，即一卡通网络系统，一卡通中心平台，前台服务系统以及部分应用系统（包括食堂消费系统，水控系统，图书管理系统对接，图书馆门禁系统，机房管理系统，网络用户收费系统等）建设。 | 200 | 2007.12 | 2006.10月着手调研，12月完成“一卡通”系统建设方案、技术方案，2009.8月完成一期工程建设 |
|  | 学生公寓网络建设 | 菱湖龙山两个校区全部学生公寓网络综合布线及系统集成 | 500 | 2007.12 | 安庆电信全额投资，2007.3月开工建设，5月投入使用 |
| 第二阶段 | 出口带宽扩容 | 电信出口带宽由10M扩至100M，教育网出口带宽由2M扩至10M | 10 | 2008.12 | 2007.5完成 |
|  | 提供VPN服务 | 开通VPN服务，解决校外教职工访问校园网及图书馆资源问题。 | 5 | 2008.12 | 2007.10完成 |
|  | 网络管理系统建设 | 采购并部署网络管理系统，为校园网安全管理提供有效的技术手段。 | 10 | 2008.12 | 2008.1完成 |
|  | 龙山校区体育馆网络建设 | 体育馆综合布线及系统集成 | 5 | 2008.12 | 2008.6完成 |
|  | 龙山校区光纤链路改造 | 龙山校区文源楼与文渊楼之间，逸夫图书馆与艺术楼之间链路改造，解决文源楼断电影响文源楼、文渊楼网络使用，逸夫图书馆断电影响艺术楼上网问题。 | 5 | 2008.12 | 2008.6完成 |
|  | 龙山校区校园网四期建设 | 二期教工住宅楼10—12#及二期专家楼11—24#综合布线及系统集成 | 20 | 2009.12 | 2009.11完成 |
|  | 无线局域网建设 | 实现校园网络无缝链接，为室内移动用户提供无线办公环境 | 100 | 2009.12 | 安庆电信全额投资，正在建设，12月全部完成 |
|  | 校园“一卡通”二期工程建设 | 主要完成教务管理系统对接，学生管理系统对接，商务消费系统，电控系统，班车管理系统等建设 | 100 | 2009.12 | 未完成 |
| 第三阶段 | 校园网门户网站建设 | 将各种应用系统、数据资源和互联网资源集成到一个信息管理平台之上，并以统一的用户界面提供给用户 | 50 | 2010.12 | 未完成 |
|  | 虚拟校园／虚拟大学建设 | 构建支持IPV6技术校园网络，实现远程教育、虚拟实验室、个性化信息服务等 | 100 | 2010.12 | 未完成 |
| 合计 |  |  | 1345 |  |  |

二、我校信息化建设现状及存在的问题

1．硬件基础设施建设现状

安庆师范学院校园网AQTCNET，1996年开始筹建，2000年初动工建设，2000年底完成校园网一期工程建设，正式开通因特网和拨号上网服务。2001年、2002年分别实施校园网二期、三期工程建设，网络覆盖红楼、理化楼、文科楼、教学楼、图书馆等全部教学办公区域。校园网主机房由理化楼搬迁到图书馆，校园网核心交换机由思科Catalyst 3200升级为3COM 4007。

2002年，学校启动新校区（龙山校区）建设工程，校园网建设规划也同步展开。2004年初，龙山校区校园网一期工程完成，新老校区网络实现互联互通。随后，2004年、2006年、2008年分别实施了龙山校区校园网二期、三期、四期工程建设，网络覆盖行政楼、教学楼、实验楼、体育看台、体育馆、逸夫图书馆、艺术楼、招待所、综合服务中心、家属楼等建筑群。2007年，引入社会资金建设学生公寓网络，中国电信安庆分公司全额投资，完成新老校区学生公寓网络建设。龙山校区主机房由文渊楼（教学A楼）搬迁到实验楼（稼先楼），校园网核心交换机由3COM 4007R升级为H3C 7506R。

目前，新老校区校园网络已形成一校两区“一网”格局，基本实现网络全覆盖。校园网主干网络采用千兆以太网技术，星型结构，整个网络采取由核心层、汇聚层和接入层组成的三层体系网络拓扑结构。新老校区万兆互连，千兆备份，基本实现千兆到楼栋，百兆到桌面。现拥有SUN、IBM、DELL、浪潮、联想等品牌服务器近30台，各类交换机530余台（其中学生公寓430余台），全校信息点13830个（其中学生公寓信息点9617个），教学办公连网计算机3700余台。校园网出口带宽110M（城域网100M，教育网10M）。安庆师范学院校园网络拓扑图见图1。

图1 安庆师范学院校园网络拓扑图

2．软件应用系统建设现状

1）公共网络服务。

目前，校园网提供WWW、DNS、FTP、VOD、E-mail、VPN、网管、计费、网络电视等公共服务，通过不断拓展，不断完善，逐步形成一个全面的网络服务体系。截止2009年10月，全院有16个院系，25个管理机构，9家研究所在校园网建立站点，通过校园网提供WWW服务。校园网邮件用户900余人；VPN用户250余人；计费系统用户1900余人；FTP资源50G；VOD资源300G；试播4个频道网络电视（央视新闻频道、央视体育频道、安徽卫视、凤凰卫视）。

2）应用子系统

在加强校园网络基础设施和公共网络服务建设的同时，与学校相关部门共同建设了若干网络应用服务系统。主要有：

- 电子政务系统。实现了无纸化办公。

- 教务管理系统。全面提供网上选课及相关教学辅助管理服务。

- 网络教学平台。该系统为校园网上的同步远程教学提供实时双向交互的多媒体网络教学环境，为校园网上的异步远程教学提供自主学习的网络教学环境，已经成为与课堂教学互补的第二教学环境。

- 精品课程网站。提供了我校优质教学资源的共享窗口和网络宣传渠道。

- 多媒体教室管理系统。龙山校区19个多媒体教室可以通过控制中心实现远程管理、远程监控、教学过程网络直播等。

- 财务管理系统。通过网络，实现了新老校区同步管理。

- 招生/就业信息平台。提供了网上录取环境和就业信息反馈渠道。

- 图书馆数字资源中心。通过网络，提供图书馆数字期刊在线查询服务。

- 校园“一卡通”系统。该系统是校园信息化建设的重要组成部分，通过“一卡通”系统建设，最终实现“一卡在手，走遍校园”。目前，我校“一卡通”系统正在按计划稳步推进。

3．存在的问题

总体上看，我校已经建成了比较完善的网络基础平台，建设了部分应用系统，积累了一些数字化资源，一定程度上改善了师生员工的教学、工作、学习环境，为学校教学、科研、管理提供了基本的网络服务和技术保障，为我校信息化建设奠定了一定的基础。纵向看来，经过十年的发展，我校信息化建设有了长足的进步；横向比较，跟省内兄弟院校比，我们还有差距，主要表现在：

1）思想认识不到位。

对信息化缺乏深入认识甚至产生误解，认为信息化就是IT硬件设备的简单拼凑和技术的简单堆砌，普遍存在重硬件、轻软件，重建设、轻应用，重技术、轻管理的现象，不利于应用系统及平台的建设、应用及推广。

2）技术力量薄弱。

我校信息化技术支撑队伍十分薄弱，应用系统开发和信息资源建设队伍严重缺乏。目前我校使用的应用软件多为定制，应用系统投入运行后，随着管理机制改革和业务模式的创新，需要进行即时的维护和更新，系统运行、维护和管理业务将不断增加，建设一支稳定的技术支撑队伍势在必行。

3）信息共享不够。

各部门应用系统仅基本实现了部门内综合业务处理和信息共享问题，大多数尚未开展跨部门、跨业务、跨应用之间的信息共享和集成；面向学生的信息化教学应用较少，水平较低。

4）投入不足。

信息化建设资金、必备条件及支撑保障建设等方面的投入明显不足，缺乏基本的用房、设备、人员等条件，应用系统建设完成后，无常规运行维持经费保障。

三、信息化建设指导思想及原则

总的指导思想：设施是基础，资源是核心，应用是目的，管理是保障，领导是关键。

总的原则：统一领导，统一规划，统一标准，统一建设，统一管理，共建共享，建用结合，以用促建，突出重点，突出效益，分步实施。

具体如下：

- 以建为基，以用为本。

充分应用现代信息技术，建设先进、稳定、安全、高效的信息基础设施和应用平台，大力拓展各类信息化应用，将信息化真正渗透到学校的各个方面，在教与学、科研与管理、校园生活等方面为师生员工提供高效、便捷的信息化服务。

- 规划先行，协调均衡。

既立足长远，又顾及当前，充分考虑信息化建设的阶段性特征和可持续性发展，协调学院与部门、软件与硬件、管理与培训等诸方面，促进基础设施、资源建设、信息能力均衡发展。重视学校的信息技术能力建设，做好系统化、规范化的信息化技术培训工作，注重提高全体师生员工的信息素养和信息技术能力。

- 学校目标，项目推进。

坚持学校目标，项目推进。任何高校的信息化建设，不会自发的、自动的形成，必须明确学校信息化建设的总体目标和阶段性目标，充分发挥信息化领导小组和信息化建设工作小组的作用，坚持统一规划，分步实施，项目化管理，大力推动学校各方面事业的信息化和数字化。

- 标准规范，共建共享。

抓好信息化的标准化（数据标准和编码标准）和规范化建设，夯实信息化建设基础。全校上下，协调努力，共同打造数字化校园，共同分享信息化建设成果。

四、信息化建设目标

我校信息化建设将以学校发展规划为指导，为把我校建设成综合性、教学研究型大学提供数字化环境和服务平台。力争建成高效、灵活、安全、可靠的数字化运营环境，成为学校理念创新、管理机制创新和服务创新的重要体现；建成权威可信的数据中心和丰富多样的资源中心，构建灵活规范的业务应用服务体系，产生统一开放的数据标准，形成快速服务与响应机制，逐步实现学校教学、科研、管理、服务、医疗、娱乐等全面信息化，努力实现教育的信息化和现代化。

五、信息化建设主要内容

1．基础设施建设

1）新建筑物的网络建设

包括菱湖校区、龙山校区新建的教学楼、实验楼、办公楼、教工住宅楼、学生公寓等，网络建设与主体建筑同步进行，楼栋间光缆千兆连接，用户桌面百兆连接，保证网络的高速度、高可靠和高稳定性，实现校园网络的全覆盖。

2）菱湖校区教工住宅楼校园网建设

由于多种原因，菱湖校园家属楼一直没有接入校园网，教职工访问校园网只能开通电信ADSL服务或者有线宽带业务，通过城域网访问，接入互联网后再利用我校提供的VPN服务器进行二次拨号，从而获得校园网资源（主要是图书馆资源）的访问权限。经过前期实地勘察和统计，菱湖校区14栋家属楼共442户（不含平房），网络建成之后，能很好的解决菱湖校区教职员工上网问题，真正体现网络服务教师、服务教学。

3）学生公寓网络建设

目前，学生公寓网络由安庆电信独家投资建设，自主经营。从维稳、安全及运行维护角度考虑，希望学校出资建设。

4）无线校园网络建设

无线局域网以其灵活布设、高带宽和无线接入的优势，可以突破有线网络的节点限制、实现多人同时上网，大大地增加校园网络信息点，方便在校师生获取信息，进一步提升学校的信息化水平。无线网络主要覆盖区域：两个校区的教学楼、实验楼、办公楼等集中的教学、办公区域；体育场馆、图书馆、医院，人员较集中的开阔地，以及其他有线网络无法覆盖的区域；最终实现校园有线网络和无线网络的双网覆盖。

5）下一代互联网（CNGI）系统建设

中国下一代互联网示范工程（CNGI：China’s Next Generation Internet）建设项目由国家发展和改革委员会、科技部、信息产业部、教育部、国信办、中国工程院、中科院、国家自然科学基金会等部门联合酝酿并于2003年启动。其中CNGI最大的核心网CNGI-CERNET2是我国教育和科研工作者进行创新性科学研究的重要基础设施，为我国创办高水平大学和取得高水平科学研究成果创造了良好的环境，是支撑我国高水平重点学科建设的科技创新基础平台。我校将积极建立IPV6试验网环境，向我校师生提供良好的IPv6试验平台，推进下一代互联网的实际应用。

6）网络出口设备升级换代

校园网出口网关是我校网络出口的关键设备，其安全性是我校网络与外网顺利连接的重要保障，该设备2005年启用至今，接口全部用完，网络出口扩容受到限制，需要进行升级换代。

7）校园网万兆主干建设

升级校园网核心层及汇聚层设备，支持IPv6，支持大容量数据高速传输，多媒体应用，实现网络主干万兆连接。

8）网络出口带宽扩容

为了满足学校信息化建设要求，网络出口带宽需要扩容，拟由目前的110M扩至1000M以上，城域网出口由目前的1个扩至2个以上。

2．应用系统建设

1）完善VPN系统建设

使用专用VPN硬件设备替代目前的基于防火墙搭建的VPN服务器，以突破目前用户数的限制，使得所有的教职工都能够更为快捷、顺利的访问使用内网资源。

2）网络审计系统建设

通过网络审计（上网行为监控）系统建设，对校园网用户的上网行为进行实时监控，以日志的方式记录，形成报表，使网络管理员能够真实、直观的了解网络用户行为和网络状况，及时发现并制止不良行为。

3）入侵检测系统建设

购置入侵检测（IDS）系统，作为防火墙的合理补充，入侵检测技术能够帮助系统对付网络攻击，扩展了系统管理员的安全管理能力（包括安全审计、监视、攻击识别和响应），提高了信息安全基础结构的完整性。入侵检测被认为是防火墙之后的第二道安全闸门，在不影响网络性能的情况下能对网络进行监测，防止或减轻上述的网络威胁，进一步提高校园网络安全。

4）数据中心建设

提供统一的管理平台，将分散的、异构的、不同厂商的存储系统进行统一的管理；提供统一标准化接入，降低能耗，绿色存储；将多套系统的空间进行整合，并统一分配；统一提供数据安全保护的功能，降低总体拥有成本；拥有强大的扩容能力。

5）统一信息门户建设

建设集成信息服务平台，为广大师生和管理人员提供统一的信息门户和“一站式”服务平台。对各类综合业务信息系统进行资源、应用、业务流程和用户界面的集成，解决跨部门、跨业务的信息共享，建立全方位、多层次、综合性的信息化服务体系。

- 面向学生的集成服务

学生登录后，可以获得有权查询的各类信息和应用服务。如报到注册、选课、修读课程、图书借阅、交费，查阅培养计划、教师介绍、课程表、考试安排、成绩单、财务账单、消费记录、健康档案、校历等；可以参与教师评价、与教师交流互动、参与分布式学习；访问各种音频视频点播服务等；管理人员或部门经授权可以跨部门查询有关学生的综合信息。

- 面向教师的集成服务

教师登录后，可以得到有权查询的各种信息和各种应用服务。如可进行互动教学、管理学生成绩；查阅工资待遇、职务晋升、人才引进、岗位聘任、聘用合同、职工考核、财务账户、科研项目、仪器设备、教学活动等信息；查看自己的日程；使用电子邮件；访问各种音频视频点播服务等等；管理人员或部门经授权可以跨部门查询教师的教学科研活动情况。

6）教学资源库建设

积极推进校园教学资源库建设，包括精品课程资源，课件资源，视频点播，网络直播等，直接服务教师教学。

7）“一卡通”系统二期工程及三期工程建设

按照“一卡通”系统建设规划，落实二期工程及三期工程建设。不断完善校园“一卡通”应用系统平台，借助“一卡通”系统整合和带动学校各类管理信息系统的建设，在全校实现统一的费用收缴与电子支付、一卡通综合管理与服务，提高管理服务水平。

校园“一卡通”应用系统平台可整合管理以下系统或服务：迎新系统、注册系统、缴费系统、门禁系统、考勤系统、会议签到系统、图书管理系统、水电管理系统、食堂收费系统、超市收费系统、校车收费系统，上机管理、考试管理、体育场馆管理等等。

8）信息管理系统建设。

完善教务管理系统，财务管理系统，图书管理系统，学生管理系统等，新建人事管理系统，科研管理系统，设备管理系统，研究生管理系统，档案管理系统，GIS（地理信息系统），大力推广网络教学平台应用。

9）信息化管理体制和运行机制建设

健全和完善信息化组织机构，制定信息化建设、管理、运行、维护等规章制度，充实和加强信息化技术支撑队伍，建立更为科学有效的信息化管理体制和协调顺畅的工作网络，逐步形成主管校领导负责、领导小组决策、主管部门规划与推进、信息中心技术支持、各部门积极参与并分享建设成果的信息化工作机制。对重大信息化建设内容，采取“项目+切块”的运作模式，积极推进。切实加强信息化队伍建设。

10)信息化技术培训

实现学校信息化关键要依靠具有信息素质的人，要对广大教师学生进行信息素养教育和信息技术培训，教师上岗实行信息技能准入制度、晋级制度，推动学校信息化的建设。

11）建设一批高水平网络课程

以精品课程带动网络课程建设，在建设百门网络课程的基础上，逐步把各类精品课程、通识课程、大类基础课程和教学基地课程建成网络课程，实现教和学在线互动学习、个性化远程学习。

12）多媒体教室建设

实现到2015年建成60个多媒体教室、全校一半以上教室安装数字投影机，到2020年建成150个多媒体教室、全校所有教室安装数字投影机的目标。

六、进度安排及经费预算

| 规划 | 项目名称 | 主要内容 | 进度安排 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年规划 | 新建筑网络建设 | 网络综合布线，系统集成，设备采购 | 与新建筑同步 | 100 |
|  | 菱湖校区教工住宅楼校园网建设 | 网络综合布线，系统集成，设备采购 | 2011 | 30 |
|  | 网络出口设备升级换代 | 设备采购，网络配置 | 2011 | 30 |
|  | 教学资源库建设 | 采购存储设备，教学资源等 | 2011 | 30 |
|  | “一卡通”系统后续建设 | 相关软硬件及各应用子系统对接 | 2011 | 50 |
|  | 网络出口带宽扩容 | 教育网出口由10M提升到100M，城域网出口由1个增加到2个，带宽提升到1000M。5年租金100万元。 | 2012 | 100 |
|  | VPN系统建设 | 采购VPN专用设备 | 2012 | 30 |
|  | 网络审计系统建设 | 网络审计系统软硬件采购 | 2012 | 30 |
|  | 统一信息门户建设 | 采购信息门户软硬件，适应我校实际的二次开发 | 2012 | 50 |
|  | 信息管理系统建设 | 完善教务管理系统，财务管理系统，图书管理系统，学生管理系统等，新建人事管理系统，科研管理系统，设备管理系统，研究生管理系统，档案管理系统，GIS（地理信息系统），大力推广网络教学平台应用 | 2012 | 50 |
|  | 入侵检测系统建设 | 入侵检测系统软硬件采购 | 2012 | 20 |
|  | 校园网万兆主干建设 | 核心层、汇聚层设备升级，网络配置 | 2013 | 100 |
|  | 学生公寓网络建设 | 网络综合布线，系统集成，设备采购 | 2014 | 500 |
|  | 无线校园网络建设 | 网络综合布线，系统集成，设备采购 | 2014 | 100 |
|  | 信息素养教育 | 信息技能培训，5年共计20万 |  | 20 |
|  | 网络课程建设 | 100门课程，共计200万 |  | 200 |
|  | 数据中心建设 | 采购服务器及存储设备，数据库及数据库检索软件等 | 2014 | 100 |
| 2020年规划 | 新建筑网络建设 | 网络综合布线，系统集成 | 与新建筑同步 | 100 |
|  | 下一代互联网系统建设 | 实验平台建设，实际应用推广 | 2016 | 100 |
|  | 教学资源库后续建设 | 教学资源更新，5年共计50万 | 2016 | 50 |
|  | 多媒体教室建设 | 建成150间，共计300万 |  | 300 |
|  | “一卡通”系统升级 | 相关软硬件升级 |  | 100 |
| 合计 |  |  |  | 2190 |